## Hoja 1
Carta Gantt (EcoMarket 2.0)
| Actividades | Duración | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
N° | Semanas - Días |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Análisis | 14 días | bar: Semana 1 1 to Semana 2 7
1 | Análisis del sistema actual | 7 días | bar: Semana 1 1 to Semana 1 7
2 | Analizar requisitos funcionales y no funcionales | 7 días | bar: Semana 1 4 to Semana 2 3
3 | Definir cuales serán los microservicios que tendrá el sistema | 7 días | bar: Semana 2 1 to Semana 2 7
| Diseño | 21 días | bar: Semana 3 1 to Semana 5 7
4 | Crear bases de datos MySQL | 10 días | bar: Semana 3 1 to Semana 4 3
5 | Diseñar interfaces | 7 días | bar: Semana 4 1 to Semana 4 7
6 | Desarrollar API Rest | 15 días | bar: Semana 3 7 to Semana 5 7
| Desarrollo | 28 días | bar: Semana 6 1 to Semana 9 7
7 | Implementar los microservicios usando Spring Boot | 20 días | bar: Semana 6 1 to Semana 8 6
8 | Integrar AWS y Webpay | 7 días | bar: Semana 8 1 to Semana 8 7
9 | Desarrollar la interfaz del sistema usando JavaScript y Bootstrap | 28 días | bar: Semana 6 1 to Semana 9 7
| Pruebas | 28 días | bar: Semana 10 1 to Semana 13 7
10 | Realizar pruebas unitarias y de integración | 20 días | bar: Semana 10 1 to Semana 12 6
11 | Realizar pruebas de penetración y encriptación | 20 días | bar: Semana 11 1 to Semana 13 6
12 | Realizar ajustes y corregir errores | 15 días | bar: Semana 11 7 to Semana 13 7
| Mantenimiento | 28 días | bar: Semana 14 1 to Semana 17 7
13 | Configurar las bases de datos en AWS | 15 días | bar: Semana 14 1 to Semana 16 1
14 | Monitorizar el sistema | 14 días | bar: Semana 16 1 to Semana 17 7